## Impediment Log General
Impediment Log
Número | Sprint | Impedimento | Importancia | Acción | Owner | Fecha del Impedimento | Tiempo para solucionarlo | Estado
N°001 | Sprint 0 | Falta de canales de comunicacion con el cliente | Alto | Sugerir Canales apropiados, sean Correo electronico o WhatsApp | Product Owner | 2026-08-10 | 2026-08-12 | Resuelto
N°002 | Sprint 0 | Falta de conocimiento de Herramientas para el flujo de trabajo | Bajo | Hacer uso de Herramientas sugeridas como Trelo o Jira | Scrum Master | 2026-08-12 | 2026-08-16 | Resuelto
N°003 | Sprint 1 | Perdida de Progreso por desconeccion | Medio | Incluir salvados automaticos y conexion estable sea, con hotspots de celulares o evitado de apagado del equipo | Developer | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Pendiente
N°004 | Sprint 2 | Retraso en el desarrollo del software por desconocimiento del framework | Alto | Estudio expedito de las bases del framework a trabajar con ayuda de la IA | Scrum Master | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Pendiente
N°005 | Sprint 3 | Falta de persistencia de llaves de conexion por hardware | Bajo | Creacion de archivo de documentacion con las especificacion y instrucciones | Developer | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Resuelto
N°006 | Sprint 3 | Errores por modificacion de la base de datos y incongruencia en las nueva relaciones | Medio | Creacion de codigo de base de datos con las rutinas para vaciar los datos de prueba | Developer | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Resuelto
N°007 | Sprint 3 | Ambiguedad en la escritura de documentos/tareas | Bajo | Descripciones especificas y vocabulario simple para el desarrollo | Scrum Master | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Resuelto
N°008 | Sprint 3 | Validacion cruzada de merge en ramas de desarrollo | Alto | Mantener ramas de produccion despues de la realizacion de un merge para segurar la fusion segura de fuciones | Developer | 2026-09-29 | 2026-10-03 | Pendiente
N°009 | Sprint 3 | Falta de especificacion de funciones en codigo | Bajo | Descripcion rapida de lo que la funcion realiza | Developer | 2026-09-29 | 2026-10-03 | Pendiente
N°010 | Sprint 3 | Persistencia en la falta de comunicacion con el cliente | Critico | Mandar correos y mensaje claros e importante sobre su participacion, que sean vinculantes y especifiquen el porque de su necesidad y acciones que se tomara en caso de su ausencia | Product Owner | 2026-09-30 | 2026-10-03 | Pendiente
N°011 | Sprint 3 | Repeticion de vista en el software | Medio | Especificar por mensaje y por descripcion de commits todo lo trabajado | Developer | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Resuelto
N°012 | Sprint 3 | Limpieza de tarea/documentos/software cache o repetidos | Bajo | Eliminacion de espacios de trabajos o documentos descartados en el desarrollo | Scrum Master | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Resuelto
N°013 | Sprint 3 | Desconocimiento de acciones de Jira al terminar backlog | Medio | Validacion cruzada del historial de las tareas del backlog | Scrum Master | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Resuelto

## Sprint 0
Impediment Log
Número | Impedimento | Importancia | Acción | Owner | Fecha del Impedimento | Tiempo para solucionarlo | Estado
N°001 | Falta de canales de comunicacion con el cliente | Alto | Sugerir Canales apropiados, sean Correo electronico o WhatsApp | Product Owner | 2026-08-10 | 2026-08-12 | Resuelto
N°002 | Falta de conocimiento de Herramientas para el flujo de trabajo | Bajo | Hacer uso de Herramientas sugeridas como Trelo o Jira | Scrum Master | 2026-08-12 | 2026-08-16 | Resuelto
N°003 | Perdida de Progreso por desconeccion | Medio | Incluir salvados automaticos y conexion estable sea, con hotspots de celulares o evitado de apagado del equipo | Developer | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Pendiente

## Sprint 1
Impediment Log
Número | Impedimento | Importancia | Acción | Owner | Fecha del Impedimento | Tiempo para solucionarlo | Estado
N°004 | Retraso en el desarrollo del software por desconocimiento del framework | Alto | Estudio expedito de las bases del framework a trabajar con ayuda de la IA | Scrum Master | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Pendiente

## Copia de Impedimentos
Impediment Log
Número | Impedimento | Importancia | Acción | Owner | Fecha del Impedimento | Tiempo para solucionarlo | Estado
N°005 | Falta de persistencia de llaves de conexion por hardware | Bajo | Creacion de archivo de documentacion con las especificacion y instrucciones | Developer | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Resuelto
N°006 | Errores por modificacion de la base de datos y incongruencia en las nueva relaciones | Medio | Creacion de codigo de base de datos con las rutinas para vaciar los datos de prueba | Developer | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Resuelto
N°007 | Ambiguedad en la escritura de documentos/tareas | Bajo | Descripciones especificas y vocabulario simple para el desarrollo | Scrum Master | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Resuelto
N°008 | Validacion cruzada de merge en ramas de desarrollo | Alto | Mantener ramas de produccion despues de la realizacion de un merge para segurar la fusion segura de fuciones | Developer | 2026-09-29 | 2026-10-03 | Pendiente
N°009 | Falta de especificacion de funciones en codigo | Bajo | Descripcion rapida de lo que la funcion realiza | Developer | 2026-09-29 | 2026-10-03 | Pendiente
N°010 | Persistencia en la falta de comunicacion con el cliente | Critico | Mandar correos y mensaje claros e importante sobre su participacion, que sean vinculantes y especifiquen el porque de su necesidad y acciones que se tomara en caso de su ausencia | Product Owner | 2026-09-30 | 2026-10-03 | Pendiente
N°011 | Repeticion de vista en el software | Medio | Especificar por mensaje y por descripcion de commits todo lo trabajado | Developer | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Resuelto
N°012 | Limpieza de tarea/documentos/software cache o repetidos | Bajo | Eliminacion de espacios de trabajos o documentos descartados en el desarrollo | Scrum Master | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Resuelto
N°013 | Desconocimiento de acciones de Jira al terminar backlog | Medio | Validacion cruzada del historial de las tareas del backlog | Scrum Master | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Resuelto

## Explicacion
Impediments Log Field | Description
Impedimento | Descripcion del impedimento
Importancia | (Critico, Alto, Medio, Bajo)
Accion | Accion sugeridad para el impedimento
Owner | Dueño del impedimento
Tiempo para Solucionarlo | Fecha para el cual el impedimento se debe solucionar
Fecha del Impedimento | Fecha de la identificacion del impedimento
Estado | Estado del impedimento