## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como un cliente necesito visualizar el portafolio de obras, experiencia histórica, maquinaria pesada y afiliaciones con la finalidad de validar la capacidad técnica de la empresa y adjudicarle contratos de construcción | Listo | 4 | Alta
HU02 | Como un cliente necesito necesito enviar formularios de contacto y solicitudes de presupuesto con la finalidad de cotizar partidas de enfierradura y excavación de forma directa | Listo | 4 | Alta
HU03 | Como un cliente necesito filtrar proyecto por tipo de proyecto con la finalidad de encontrar casos relevantes a mi interés | Listo | 4 | Alta
HU04 | Como un postulante necesito completar un formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") ingresando mi experiencia y especialidad técnica con la finalidad de ser considerado en la nómina de contratación para nuevos proyectos en faena | Listo | 4 | Media
HU05 | Como un postulante necesito recibir un correo de confirmación tras enviar un formulario con la finalidad de tener un comprobante de que mi solicitud fue recibida | Listo | 4 | Alta
HU06 | Como un postulante necesito visualizar un apartado de vacantes laborales abiertas con la finalidad de identificar ofertas de empleo acordes a mi perfil | Listo | 4 | Alta
HU07 | Como administrador necesito ingresar novedades diarias en el libro digital de asistencia (atrasos, faltas, licencias) con la finalidad de generar automáticamente las liquidaciones mensuales y finiquitos bajo normativa de la DT | Por hacer | 5 | Alta
HU08 | Como administrador necesito emitir la Ficha de Ingreso formal de cada trabajador contratado con la finalidad de presentar la nómina exigida por las empresas mandantes para autorizar el acceso a la obra | Listo | 4 | Alta
HU09 | Como administrador necesito mantener un repositorio unificado para contratos, finiquitos y certificados con la finalidad de eliminar la dispersión de documentos en múltiples dispositivos | Por hacer | 6 | Muy Alta
HU10 | Como administrador necesito autenticarme con mi correo y contraseña con la finalidad de aceder a las áreas administrativas del sistema | Por hacer | 5 | Media
HU11 | Como administrador necesito ingresar parámetros de un futuro proyecto en un módulo predictivo con la finalidad de obtener la estimación del costo del proyecto a partir de datos históricos | Por hacer | 4 | Muy Alta
HU12 | Como administrador necesito recibir una notificación de alerta de fechas a expirar de documentos legales y labores con la finalidad de evitar contingencias legales o multas | Listo | 4 | Muy Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.