## Sprint 1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [19 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos Historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU01: Visualización de portafolio, maquinaria y experiencia | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la sección institucional de portafolio y equipamiento |  | Antonia Sanhueza | En curso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implementar la galería de obras ejecutadas |  | Juakin Fredes | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Desarrollar la ficha de detalle de cada obra |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Crear el catálogo visual de maquinaria pesada |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Registrar y mostrar la reseña histórica y experiencia de la empresa |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Integrar las afiliaciones técnicas y certificaciones visibles |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Asegurar comportamiento responsive de la vista de portafolio |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Optimizar la experiencia de visualización de imágenes |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Configurar navegación desde la página principal a la vista de portafolio |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
HU02: Formulario de contacto y solicitud de presupuesto | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario de contacto y solicitud de presupuesto |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de correo |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la carga y previsualización de archivos adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Validar extensión y tamaño máximo de archivos permitidos |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear el endpoint de recepción y registro de solicitudes de cotización |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento de adjuntos asociados a la solicitud |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mostrar confirmación de envío exitoso al cliente |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU03: Formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario digital de postulación laboral |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Implementar validaciones de campos obligatorios y especialidad técnica |  | Jesús Bustamante | En curso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la carga y validación del archivo CV |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Crear el endpoint de recepción y registro de postulaciones |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento en la nube para los CV adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Mostrar confirmación de postulación recibida exitosamente |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU04: Correo de confirmación tras postular | 3 | Jesús Bustamante | Por hacer
Definir el evento de postulación exitosa para disparar la notificación |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Integrar el servicio de correo electrónico para el despacho automático |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Diseñar la plantilla del correo de confirmación de postulación |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Personalizar el contenido del correo con datos de la postulación |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Implementar el envío asíncrono con reintentos en segundo plano |  | Juakin Fredes | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Validar dirección de correo antes de programar la notificación |  | Juakin Fredes | Por hacer | 1 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
Total |  |  |  | 110 | 110 | 110 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 104 | 104

## Sprint 2
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [19 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos Historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU01: Visualización de portafolio, maquinaria y experiencia | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la sección institucional de portafolio y equipamiento |  | Antonia Sanhueza | En curso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implementar la galería de obras ejecutadas |  | Juakin Fredes | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Desarrollar la ficha de detalle de cada obra |  | Antonia Sanhueza | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
Crear el catálogo visual de maquinaria pesada |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Registrar y mostrar la reseña histórica y experiencia de la empresa |  | Juakin Fredes | En curso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Integrar las afiliaciones técnicas y certificaciones visibles |  | Antonia Sanhueza | En revisión | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive de la vista de portafolio |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Optimizar la experiencia de visualización de imágenes |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Configurar navegación desde la página principal a la vista de portafolio |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
HU02: Formulario de contacto y solicitud de presupuesto | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario de contacto y solicitud de presupuesto |  | Juakin Fredes | En curso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de correo |  | Juakin Fredes | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la carga y previsualización de archivos adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Validar extensión y tamaño máximo de archivos permitidos |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear el endpoint de recepción y registro de solicitudes de cotización |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento de adjuntos asociados a la solicitud |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mostrar confirmación de envío exitoso al cliente |  | Antonia Sanhueza | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Antonia Sanhueza | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU03: Formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario digital de postulación laboral |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Implementar validaciones de campos obligatorios y especialidad técnica |  | Jesús Bustamante | En curso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Desarrollar la carga y validación del archivo CV |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Crear el endpoint de recepción y registro de postulaciones |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento en la nube para los CV adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Mostrar confirmación de postulación recibida exitosamente |  | Antonia Sanhueza | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU04: Correo de confirmación tras postular | 3 | Jesús Bustamante | En curso
Definir el evento de postulación exitosa para disparar la notificación |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Integrar el servicio de correo electrónico para el despacho automático |  | Jesús Bustamante | En curso | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Diseñar la plantilla del correo de confirmación de postulación |  | Antonia Sanhueza | En curso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Personalizar el contenido del correo con datos de la postulación |  | Antonia Sanhueza | En curso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
Implementar el envío asíncrono con reintentos en segundo plano |  | Juakin Fredes | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Validar dirección de correo antes de programar la notificación |  | Juakin Fredes | Por hacer | 1 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
HU06: Emisión de Ficha de Ingreso formal del trabajador | 5 | Juakin Fredes | Por hacer
Diseñar la interfaz del formulario "Nuevo Trabajador" |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de RUT |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Desarrollar la lógica de detección de RUT duplicado |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Crear el endpoint y la persistencia para registrar trabajadores |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Incorporar al trabajador registrado en la tabla de trabajadores activos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Generar la plantilla formal de la Ficha de Ingreso en PDF |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Implementar la generación y descarga automática del PDF desde el perfil del trabajador |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Preparar el resumen de antecedentes contractuales para la ficha |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del registro |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU08: Autenticación con correo y contraseña (JWT) | 5 | Antonia Sanhueza | En curso
Diseñar la interfaz de inicio de sesión para administradores |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Implementar la validación de credenciales en el backend |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Configurar la generación segura de tokens JWT |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Integrar el almacenamiento y lectura segura del token de sesión |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implementar middleware de protección para rutas administrativas |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Gestionar la expiración de sesión y redirección automática |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mostrar respuesta de error por credenciales incorrectas |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Asegurar el cifrado y verificación correcta de contraseñas |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Total |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 168 | 167 | 166 | 163 | 161 | 160 | 159 | 158 | 153 | 151 | 146 | 146 | 146

## Sprint 3
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [19 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos Historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU01: Visualización de portafolio, maquinaria y experiencia | 5 | Juakin Fredes | En revisión
Diseñar la sección institucional de portafolio y equipamiento |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la galería de obras ejecutadas |  | Juakin Fredes | En curso | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la ficha de detalle de cada obra |  | Antonia Sanhueza | En curso | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear el catálogo visual de maquinaria pesada |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Registrar y mostrar la reseña histórica y experiencia de la empresa |  | Juakin Fredes | En curso | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Integrar las afiliaciones técnicas y certificaciones visibles |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar comportamiento responsive de la vista de portafolio |  | Jesús Bustamante | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Optimizar la experiencia de visualización de imágenes |  | Antonia Sanhueza | En curso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Configurar navegación desde la página principal a la vista de portafolio |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU02: Formulario de contacto y solicitud de presupuesto | 5 | Jesús Bustamante | En revisión
Diseñar la interfaz del formulario de contacto y solicitud de presupuesto |  | Juakin Fredes | Finalizado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de correo |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar la carga y previsualización de archivos adjuntos |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
Validar extensión y tamaño máximo de archivos permitidos |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
Crear el endpoint de recepción y registro de solicitudes de cotización |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Configurar el almacenamiento de adjuntos asociados a la solicitud |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar confirmación de envío exitoso al cliente |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | En curso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU03: Formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario digital de postulación laboral |  | Juakin Fredes | Finalizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y especialidad técnica |  | Jesús Bustamante | Finalizado | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Desarrollar la carga y validación del archivo CV |  | Jesús Bustamante | En curso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Crear el endpoint de recepción y registro de postulaciones |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
Configurar el almacenamiento en la nube para los CV adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Mostrar confirmación de postulación recibida exitosamente |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU04: Correo de confirmación tras postular | 3 | Jesús Bustamante | En revisión
Definir el evento de postulación exitosa para disparar la notificación |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Integrar el servicio de correo electrónico para el despacho automático |  | Jesús Bustamante | En revisión | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
Diseñar la plantilla del correo de confirmación de postulación |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Personalizar el contenido del correo con datos de la postulación |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Implementar el envío asíncrono con reintentos en segundo plano |  | Juakin Fredes | En revisión | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Validar dirección de correo antes de programar la notificación |  | Juakin Fredes | En revisión | 1 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
HU05: Novedades diarias en el Libro Digital de Asistencias | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la interfaz diaria del Libro de Asistencias |  | Juakin Fredes | En revisión | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Implementar la carga automática de la nómina según faena y fecha |  | Jesús Bustamante | En curso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Desarrollar el guardado de novedades de asistencia con timestamp inmutable |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Aplicar la actualización visual por estado en la vista diaria |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Restringir edición de períodos mensuales cerrados y liquidados |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Gestionar el proceso de cierre mensual de asistencia |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Generar el reporte consolidado del Libro de Asistencia en PDF/Excel |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Preparar la estructura de datos para el resumen mensual y la trazabilidad de asistencias |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Validar permisos de acceso y contexto de faena para el módulo de asistencia |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Registrar mensajes de error y confirmación para el flujo de asistencia |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU06: Emisión de Ficha de Ingreso formal del trabajador | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la interfaz del formulario "Nuevo Trabajador" |  | Juakin Fredes | Finalizado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de RUT |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Desarrollar la lógica de detección de RUT duplicado |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Crear el endpoint y la persistencia para registrar trabajadores |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Incorporar al trabajador registrado en la tabla de trabajadores activos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Generar la plantilla formal de la Ficha de Ingreso en PDF |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Implementar la generación y descarga automática del PDF desde el perfil del trabajador |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Preparar el resumen de antecedentes contractuales para la ficha |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del registro |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU08: Autenticación con correo y contraseña (JWT) | 5 | Antonia Sanhueza | En curso
Diseñar la interfaz de inicio de sesión para administradores |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la validación de credenciales en el backend |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar la generación segura de tokens JWT |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Integrar el almacenamiento y lectura segura del token de sesión |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implementar middleware de protección para rutas administrativas |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Gestionar la expiración de sesión y redirección automática |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mostrar respuesta de error por credenciales incorrectas |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar el cifrado y verificación correcta de contraseñas |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Total |  |  |  | 211 | 188 | 183 | 178 | 173 | 170 | 169 | 164 | 162 | 153 | 149 | 145 | 137 | 131 | 129 | 129

## Sprint 4
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [19 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos Historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU01: Visualización de portafolio, maquinaria y experiencia | 5 | Juakin Fredes | En revisión
Diseñar la sección institucional de portafolio y equipamiento |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 6 | Día 1: 0
Implementar la galería de obras ejecutadas |  | Juakin Fredes | En curso | 5 | bar: Día 1
Desarrollar la ficha de detalle de cada obra |  | Antonia Sanhueza | En curso | 4 | bar: Día 1
Crear el catálogo visual de maquinaria pesada |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | bar: Día 1
Registrar y mostrar la reseña histórica y experiencia de la empresa |  | Juakin Fredes | En curso | 3 | bar: Día 1
Integrar las afiliaciones técnicas y certificaciones visibles |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Asegurar comportamiento responsive de la vista de portafolio |  | Jesús Bustamante | En curso | 4 | Día 1: 3
Optimizar la experiencia de visualización de imágenes |  | Antonia Sanhueza | En curso | 3 | Día 1: 2
Configurar navegación desde la página principal a la vista de portafolio |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | Día 1: 0
HU02: Formulario de contacto y solicitud de presupuesto | 5 | Jesús Bustamante | En revisión
Diseñar la interfaz del formulario de contacto y solicitud de presupuesto |  | Juakin Fredes | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de correo |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | Día 1: 0
Desarrollar la carga y previsualización de archivos adjuntos |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | bar: Día 1
Validar extensión y tamaño máximo de archivos permitidos |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | bar: Día 1
Crear el endpoint de recepción y registro de solicitudes de cotización |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | Día 1: 2
Configurar el almacenamiento de adjuntos asociados a la solicitud |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Mostrar confirmación de envío exitoso al cliente |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | Día 1: 0
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | Día 1: 0
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | En curso | 5 | Día 1: 4
HU03: Formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario digital de postulación laboral |  | Juakin Fredes | Finalizado | 4 | Día 1: 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y especialidad técnica |  | Jesús Bustamante | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Desarrollar la carga y validación del archivo CV |  | Jesús Bustamante | En curso | 3 | Día 1: 2
Crear el endpoint de recepción y registro de postulaciones |  | Juakin Fredes | En curso | 4 | Día 1: 3
Configurar el almacenamiento en la nube para los CV adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 7 | Día 1: 7
Mostrar confirmación de postulación recibida exitosamente |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 2 | Día 1: 0
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Jesús Bustamante | En revisión | 2 | bar: Día 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | Día 1: 2
HU04: Correo de confirmación tras postular | 3 | Jesús Bustamante | En curso
Definir el evento de postulación exitosa para disparar la notificación |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | bar: Día 1
Integrar el servicio de correo electrónico para el despacho automático |  | Jesús Bustamante | En revisión | 4 | bar: Día 1
Diseñar la plantilla del correo de confirmación de postulación |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 5 | Día 1: 0
Personalizar el contenido del correo con datos de la postulación |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 6 | Día 1: 0
Implementar el envío asíncrono con reintentos en segundo plano |  | Juakin Fredes | Por hacer | 6 | Día 1: 6
Validar dirección de correo antes de programar la notificación |  | Juakin Fredes | Por hacer | 1 | bar: Día 1
HU05: Novedades diarias en el Libro Digital de Asistencias | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la interfaz diaria del Libro de Asistencias |  | Juakin Fredes | En revisión | 4 | bar: Día 1
Implementar la carga automática de la nómina según faena y fecha |  | Jesús Bustamante | En curso | 6 | Día 1: 5
Desarrollar el guardado de novedades de asistencia con timestamp inmutable |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | Día 1: 5
Aplicar la actualización visual por estado en la vista diaria |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | Día 1: 4
Restringir edición de períodos mensuales cerrados y liquidados |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Gestionar el proceso de cierre mensual de asistencia |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Generar el reporte consolidado del Libro de Asistencia en PDF/Excel |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Preparar la estructura de datos para el resumen mensual y la trazabilidad de asistencias |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | Día 1: 5
Validar permisos de acceso y contexto de faena para el módulo de asistencia |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | Día 1: 4
Registrar mensajes de error y confirmación para el flujo de asistencia |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | Día 1: 4
HU06: Emisión de Ficha de Ingreso formal del trabajador | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la interfaz del formulario "Nuevo Trabajador" |  | Juakin Fredes | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de RUT |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | Día 1: 2
Desarrollar la lógica de detección de RUT duplicado |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | Día 1: 2
Crear el endpoint y la persistencia para registrar trabajadores |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | Día 1: 5
Incorporar al trabajador registrado en la tabla de trabajadores activos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Generar la plantilla formal de la Ficha de Ingreso en PDF |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | Día 1: 4
Implementar la generación y descarga automática del PDF desde el perfil del trabajador |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Preparar el resumen de antecedentes contractuales para la ficha |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | Día 1: 4
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del registro |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | Día 1: 4
HU08: Autenticación con correo y contraseña (JWT) | 5 | Antonia Sanhueza | En curso
Diseñar la interfaz de inicio de sesión para administradores |  | Juakin Fredes | Finalizado | 2 | Día 1: 0
Implementar la validación de credenciales en el backend |  | Antonia Sanhueza | Finalizado | 3 | Día 1: 0
Configurar la generación segura de tokens JWT |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 4 | Día 1: 4
Integrar el almacenamiento y lectura segura del token de sesión |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | Día 1: 5
Implementar middleware de protección para rutas administrativas |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 6 | Día 1: 6
Gestionar la expiración de sesión y redirección automática |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | Día 1: 3
Mostrar respuesta de error por credenciales incorrectas |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | bar: Día 1
Asegurar el cifrado y verificación correcta de contraseñas |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 5 | Día 1: 5
Total |  |  |  | 211 | Día 1: 129

## Copia de Sheet
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [12 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1 | 8
Tarea |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #2 | 1
Tarea |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Historia de usuario #3 | 5
Tarea |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario #4 | 8
Tarea |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #5 | 3
Tarea |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 4 | 2 | 9 | 14