## Sprint 1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint | [19 empty] | Burndown Chart
Elemento de trabajo pendiente | Puntos Historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Revisión del Sprint
HU01: Visualización de portafolio, maquinaria y experiencia | 5 | Juakin Fredes | En curso
Diseñar la sección institucional de portafolio y equipamiento |  | Antonia Sanhueza | En curso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Implementar la galería de obras ejecutadas |  | Juakin Fredes | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Desarrollar la ficha de detalle de cada obra |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Crear el catálogo visual de maquinaria pesada |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Registrar y mostrar la reseña histórica y experiencia de la empresa |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Integrar las afiliaciones técnicas y certificaciones visibles |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Asegurar comportamiento responsive de la vista de portafolio |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Optimizar la experiencia de visualización de imágenes |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
Configurar navegación desde la página principal a la vista de portafolio |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
HU02: Formulario de contacto y solicitud de presupuesto | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario de contacto y solicitud de presupuesto |  | Juakin Fredes | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Implementar validaciones de campos obligatorios y formato de correo |  | Juakin Fredes | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la carga y previsualización de archivos adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Validar extensión y tamaño máximo de archivos permitidos |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Crear el endpoint de recepción y registro de solicitudes de cotización |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento de adjuntos asociados a la solicitud |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mostrar confirmación de envío exitoso al cliente |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU03: Formulario digital de postulación ("Trabaja con nosotros") | 5 | Jesús Bustamante | En curso
Diseñar la interfaz del formulario digital de postulación laboral |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Implementar validaciones de campos obligatorios y especialidad técnica |  | Jesús Bustamante | En curso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Desarrollar la carga y validación del archivo CV |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Crear el endpoint de recepción y registro de postulaciones |  | Juakin Fredes | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Configurar el almacenamiento en la nube para los CV adjuntos |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Mostrar confirmación de postulación recibida exitosamente |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Gestionar mensajes de error y retroalimentación visual del formulario |  | Jesús Bustamante | En curso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asegurar comportamiento responsive y accesible del formulario |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU04: Correo de confirmación tras postular | 3 | Jesús Bustamante | Por hacer
Definir el evento de postulación exitosa para disparar la notificación |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Integrar el servicio de correo electrónico para el despacho automático |  | Jesús Bustamante | Por hacer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Diseñar la plantilla del correo de confirmación de postulación |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Personalizar el contenido del correo con datos de la postulación |  | Antonia Sanhueza | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Implementar el envío asíncrono con reintentos en segundo plano |  | Juakin Fredes | Por hacer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Validar dirección de correo antes de programar la notificación |  | Juakin Fredes | Por hacer | 1 | [14 empty] | 1 | bar: Día 1 to Día 14
Total |  |  |  | 110 | 110 | 110 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 104 | 104